## Dashboarf v2
Dashboard Hành Động Cho Áp Dụng AI — v2 Trợ lý AI Tuyển dụng & Sàng lọc CV ¦ Nhóm NaCl ¦ Day 26
Phạm vi: Trợ lý AI Sàng lọc CV · Người dùng: HR/Recruiter · Quy trình: Nhận CV → Sàng lọc → Kiểm chứng/Override → Shortlist
Chỉ số | Loại | Mốc đầu (Baseline) | Mục tiêu (Target) | Nguồn dữ liệu | Phụ trách (Owner) | Khi chỉ số xấu
Tỷ lệ HR-label agreement (AI chấm vs HR chấm thủ công) | Product | Từ eval/results/ report.md hiện có | ≥ 80% | Script eval (eval/results/report.md) | IT | Review lại rubric; chạy lại eval batch mới
Tỷ lệ CV AI xử lý tự động (score cao, không cần duyệt tay) | Product | Đo tuần 1 pilot | ≥ 60% sau 60 ngày | AI log | IT | Calibrate ngưỡng confidence score
Thời gian sàng lọc 1 batch CV | Workflow | Đo hiện trạng thủ công (AS-IS) | Giảm ≥ 30% so với AS-IS | Log tác vụ HR | HR Lead | Xem lại bước vướng trong quy trình
Tỷ lệ HR override AI (giữ CV AI loại hoặc ngược lại) | Workflow | Ghi từ tuần 1 | Giảm ≥ 20% sau 60 ngày | Override log | HR Lead | Review rubric + calibrate ngưỡng score
Tỷ lệ case ambiguous escalate lên HRM | Rủi ro | Ghi từ tuần 1 | < 10% tổng CV xử lý | Override log | HRM | Xem lại tiêu chí phân loại score
2 Thay đổi so với v1 (sau phản biện)
Thay đổi 1 | Mục tiêu các chỉ số có con số cụ thể (≥80%, ≥60%, giảm ≥30%, giảm ≥20%, <10%) thay vì 'ngưỡng nhóm xác nhận' |  |  | Chỉ số không có con số cụ thể không thể dùng để ra quyết định tiếp tục/sửa/dừng
Thay đổi 2 | Gate 0–30 ngày có điều kiện đo được rõ ràng: 'đủ baseline 5 chỉ số + HR dùng được quy trình không cần hỗ trợ' |  |  | Tránh chuyển giai đoạn theo lịch thay vì theo bằng chứng thực tế

## Lộ trình 30-60-90
Lộ trình 30–60–90 Ngày
Giai đoạn | Việc làm | Owner | Gate — chuyển tiếp khi
0–30 ngày (Chứng minh vấn đề) | Chạy pilot 1–2 HR chính thức + reviewer bổ sung; ghi override log + lý do; hướng dẫn HR đọc evidence và cách override | HR Lead + IT | Đủ baseline 5 chỉ số + HR dùng được quy trình không cần hỗ trợ
31–60 ngày (Chứng minh chất lượng) | Calibrate ngưỡng confidence score lần 1; HRM review override log hàng tuần; theo dõi tỷ lệ override và lý do | HRM + IT | Tỷ lệ override giảm; ngưỡng score đã điều chỉnh ≥1 lần
61–90 ngày (Quyết định mở rộng) | So sánh 5 chỉ số với mục tiêu; chạy lại eval batch CV mới; quyết định: mở rộng / sửa / dừng | HRM | Chỉ số đạt mục tiêu → mở rộng Chưa đạt → sửa Rủi ro cao → dừng